## Slide 1
関係する部署の業務内容と
危機管理部署の役割
-災害時における組織内・組織間連携の課題及び必要性について学ぶ-

## Slide 2: 中小規模・部分的な災害規模の対応の課題
《Ex.2018年大阪北部地震、令和元年台風19号》
膨大な業務量
  被災者数は減っても、業務種別・業務数は減らない
平時と並行した業務内容、対応体制
  組織内ので人的資源調整が困難
  情報共有・意思決定の場の硬直化
  連携して行うべき業務の調整不全
一部の部局への業務の集中
  外部からの支援者は受け入れづらい
  先が見通せない中での疲弊

## Slide 3: 大規模災害時の対応の課題
《Ex.2011年東日本大震災、2016年熊本地震》
膨大な情報と業務量
  優先事項の見落とし・未決定
  被災者・被災現場からの乖離
平時とは異なる業務内容、対応体制
  対応部署が不明瞭
  多方面からの支援者
情報共有・意思決定の場の硬直化
  連携して行うべき業務の調整不全
量的・質的な人員の不足
  先が見通せない中での疲弊

## Slide 4
◆人的・物的資源は限られている
◆業務量・情報量が極めて膨大
災害時は・・
➡このようなことから
災害時は特に連携が必要と言われている

## Slide 5
そもそも、連携とは何か？
連携はどのように行うのか？

## Slide 6
なぜ連携できないのだと思いますか？

## Slide 7
連携はどのように行うのか？
そもそも、連携とは何か？

## Slide 8
◆ なぜ連携できないのか
◆ どのように連携をするのか
◆ 災害時に関係する部署、機関の業務

## Slide 9: ◆なぜ連携できないのか

## Slide 10
なぜ連携できないのか？
  災害時に連携する仕組みになっていない
  何を連携するのかわからない
  他が何をやっているかわからない
平時ではどのように連携していますか？

## Slide 11: ◆どのように連携するのか
※防災職員向けに実施する場合のみ使用 （他部局職員向けに実施する場合、このスライドは削除）

## Slide 12: 災害対策本部の構成
災害対策本部長
災害対策本部
事務局
企画調整局
行財政局
保健福祉局
環境局
建設局
企画調整部
情報化推進部
行政監査部
主税部
健康部
高齢福祉部
資源循環部
環境創造部
道路部
下水道河川部
災害対策本部
とある自治体の組織例
災害対策本部会議
本来はここで連携して解決すべき問題が上がってくる
※防災職員向けに実施する場合のみ使用 （他部局職員向けに実施する場合、このスライドは削除）

## Slide 13: 調整役とは
行政組織は平時に調整機能を持った組織がない？
  インフォーマルな調整機能：個人の話し合いなどによる積み上げ方式
災害時は防災危機管理部署の調整機能
  調整の場づくり→本部会議、インフォーマルな会議
  調整ハブとしての機能を持つ
  （課題）防災危機管理部署が他の業務に追われて従事できない
統括・調整機能を持った組織の立上げ
  Ex.関東東北豪雨常総市
    避難所から次のフェーズへの移行
      避難者の状況・特性把握、移行先確保（仮設住宅・応急修理）、福祉的支援、広報・避難者との合意→トータルの進捗と資源の管理・調整
    各部からの中堅職員→各課の課題把握・進捗管理
    プロジェクトチームの立上げの進言
    避難所対策プロジェクトチームの立上げ
組織改編が出来ないのなら、意識的に調整機会を作る
※防災職員向けに実施する場合のみ使用 （他部局職員向けに実施する場合、このスライドは削除）

## Slide 14: 災害対策本部の構成
災害対策本部長
災害対策本部事務局
企画調整局
行財政局
保健福祉局
環境局
建設局
企画調整部
情報化推進部
行政監査部
主税部
健康部
高齢福祉部
資源循環部
環境創造部
道路部
下水道河川部
災害対策本部会議
災害対策本部
庁内全体での災害対応の執行体制
幹部による会議
防災部局が担当
※防災職員向けに実施する場合のみ使用 （他部局職員向けに実施する場合、このスライドは削除）

## Slide 15: ◆災害時に関係する部署、機関の業務

## Slide 16
出典・参照 内閣府防災 http://www.bousai.go.jp/jishin/chihou/pdf/chihou_guidelines.pdf
災害対策本部の運営→災害対応状況の把握・調整

## Slide 17
出典・参照 内閣府防災, 地方都市等における地震対応のガイドライン, 2013, http://www.bousai.go.jp/jishin/chihou/pdf/chihou_guidelines.pdf
・防災情報伝達手段の整備
→受援計画
・受援調整班の立上げ
・指定避難所以外の避難者状況確認
・行方不明者の情報公開
・感染症対策
・必要物資情報の収集
・避難者情報集約
・仮置き場への搬入路・方法調整
・物資管理
・支援メニューの公表・相談窓口
・必要人員・受援状況の調査・調整
・中長期派遣要請要望の集約
・支援情報の広報
・メディア対応
・学校再開調整
・支援メニューの公表
・復興対策本部体制の準備

## Slide 18: 特に連携した取り組みが 必要になる業務
ボトルネックとなってしまう業務
  Ex.罹災証明の発行
    公的支援の判断基準となるため
    大まかな被災分布の把握、発行対象・方法の決定、家屋被害認定調査の実施、発行システムの構築、発行場所の確保、住民への周知、発行を受けていない人の確認、市外居住者等への連絡、等々
空間や物資、人員など資源の取り合いが生じる業務
  Ex.避難者の衛生環境の確保
    避難環境の把握、避難空間の確保、避難者の健康状態の把握・観察、必要物資・設備の調達・設置、避難者数の低減、等々
被災者の対応フェーズの転換
  Ex.避難所から次の居住空間への移行
    避難者の被災・生活状況の把握、避難者の意向調査、応急修理制度の適用、仮設住宅等設置、福祉施設等への引継ぎ、移行計画の提示と合意、等々

## Slide 19
出典・参照 内閣府防災, 地方都市等における地震対応のガイドライン, 2013, http://www.bousai.go.jp/jishin/chihou/pdf/chihou_guidelines.pdf
・防災情報伝達手段の整備
→受援計画
・受援調整班の立上げ
・指定避難所以外の避難者状況確認
・行方不明者の情報公開
・感染症対策
・必要物資情報の収集
・避難者情報集約
・仮置き場への搬入路・方法調整
・物資管理
・支援メニューの公表・相談窓口
・必要人員・受援状況の調査・調整
・中長期派遣要請要望の集約
・支援情報の広報
・メディア対応
・学校再開調整
・支援メニューの公表
・復興対策本部体制の準備